Descripción del Proyecto

- Información básica - Datos del proyecto

| Título del proyecto: | Unidades móviles de prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas –UNIVET- |
| --- | --- |
| Año Presupuestario: | 2021 |
| Código del Asociado: |  |
| Nombre del Asociado: |  |
| Fecha de inicio del proyecto: | 01 de mayo de 2021 |
| Fecha de Finalización Planificada del Proyecto: |  |
| Total Presupuesto de Proyectos |  |
| Operación / País: |  |
| Grupo(s) de Población para la planificación | Todas las personas de interés en Guatemala (5GTMA) |
| Meta(s) | PD – Soluciones pendientes de protección |
| Centro(s) de costo: | 42161 |
| Pilar(es): | 1 – Refugiados |
| Situación(es): | 1401 |

- Descripción General del Proyecto

  - Declaración del Proyecto

Objetivo

El Estado de Guatemala garantiza el bienestar de la población a través de sus instituciones, en ese sentido la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas es la “responsable de vela y dar cumplimiento” a la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y a políticas y planes relacionados con la misma.

Dentro de las atribuciones establecidas en la Ley, se encuentra la de diseñar e implementar planes de información y sensibilización eficaces y estratégicas a nivel nacional y local, considerando la pertinencia cultural, étnica, edad, género entre otras características propias de la población en riesgo y en general, como el idioma y los factores de vulnerabilidad de cada región.

Asimismo, impulsar procesos de capacitación, actualización y especialización, relacionados con la prevención y la protección. En lo que se refiere al artículo 7. “Prevención” se refiere a la intervención directa sobre las causas y riesgos de incurrir en la violencia sexual, explotación y trata de personas, en ese sentido se prioriza la prevención primaria es decir evitar que ocurra, detectando causas subyacentes, en

lugar de enfocarse en las situaciones más visibles. Tomando en consideración lo anterior, es necesario preparar y disponer de los medios para evitar que estos delitos sucedan.

Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 44-2016 Código de Migración, la SVET tiene a su cargo Hogares de protección y abrigo a victimas migrantes adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas, en ese sentido la prevención está encaminada a evitar, especialmente la trata de personas por constituir un delito que cobra víctimas en situación irregular de migración, afectando sus derechos fundamentales.

Este Proyecto también se encuentra sustentado por la Carta de Entendimiento establecida entre la SVET, ODHAG  y ACNUR la cual tiene el propósito y objeto para que entre las Entidades exista colaboración  interinstitucional para la implementación de un mecanismo de protección, como medida excepcional dirigida a personas que se encuentren en alto riesgo y reunión ciertos perfiles que cumplen con los criterios previamente establecidos por los países de reasentamiento, a fin de proporcionar una alternativa segura y legal de acceso a protección internacional.

La estrategia de las Unidades móviles de prevención y asistencia surge de la premisa de que la integración de la evidencia, priorización, voluntad política y una sociedad informada son capaces de prevenir las violencias, especialmente la violencia sexual, explotación y trata de personas.

Las evidencias de estrategias eficaces desarrolladas incluyen el enfoque de salud pública; con el fin de prevenir toda violencia, incluso antes de que ocurra, mejorando la salud, el bienestar y la productividad, de personas, comunidades y la sociedad en general, ayudar a reducir las desigualdades de género, y la violencia con enfoque en el ciclo vital; el cual toma en consideración como factor de riesgo de haber presenciado violencia durante la niñez.

En ese sentido, forma parte de la estrategia de prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas a nivel nacional a través de las cuales se brinde a la población guatemalteca y migrante asesoría e información.

Además de realizar acciones de prevención como cursos, talleres, conferencias, cine educativo, entrega de material informativo, entre otros apoyados por el equipo contratado a nivel nacional de profesionales y técnicos encargados de desarrollar acciones de prevención y asesoría. Así como la asesoría y coordinación a las instituciones públicas y privadas presentes en las comunidades a las que se abordan, principalmente a quienes trabajan en sectores como el de la educación, el bienestar de la niñez y la adolescencia, la atención a víctimas, la justicia penal y unidades y oficinas encargadas de abordar asuntos de las mujeres y de igualdad de género, Organizaciones no gubernamentales de prevención de la violencia y autoridades locales.

Específicamente se persigue contribuir con el acercamiento de los servicios de prevención y asesoría prestados por la SVET a la población en general, así como población en riesgo y de interés, desplazando profesionales a territorio.

Asimismo, desarrollar procesos formativos e informativos dirigidos a habitantes, así como migrantes en los lugares comunes de desplazamiento. Constituirse en un espacio neutral en el que a través de la asesoría a víctimas y posibles víctimas se genere autoconfianza en función de denunciar o acudir a los servicios prestados por las instituciones responsables y vinculadas.

Brindar asesoría, recomendaciones y generar intervenciones conjuntas de las instituciones gubernamentales y privadas presentes en las comunidades y/o recomendar la presencia de las mismas.

Por otra parte, se resalta que Guatemala es un país de tránsito, destino y acogida de personas y que la migración y las condiciones en las que ésta se realiza constituyen un factor de riesgo para la trata de personas en sus distintas modalidades. Lo que hace necesario el establecimiento y desarrollo de acciones de política pública en materia migratoria y de prevención que responda a las necesidades de atención, asistencia, seguridad y protección de las personas que migran.

De conformidad con los flujos migratorios evidenciados en años anteriores, los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Quiche, Peten, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal Chiquimula, El Progreso, Guatemala y Escuintla representan el ámbito territorial de acción de las Unidades móviles de prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas –UNIVET- derivado de la confluencia de los factores de riesgo por ser lugares fronterizos, de paso migratorio y además demostrar presencia de los delitos VET.

# Contexto operacional

# Servicios prestados:

Las UNIVET forman parte de la estrategia de prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas desarrollada por la SVET, la cual acompaña a las acciones puestas en marcha a través del Plan Nacional de Prevención de los delitos, en los contextos departamentales, municipales y comunitarios.

Operarán de forma itinerante con apoyo de los gobiernos locales como oficinas de Gobernadores Departamentales, Alcaldes Municipales, Auxiliares, indígenas, así como organizaciones locales de prevención de la violencia

# Las UNIVET, contarán con personal operativo considerando los estándares internacionales de derechos humanos, perspectiva de género y enfoque multi e intercultural. Contarán con lineamientos que normarán las actuaciones de los integrantes de las Unidades.

# El servicio que se brindará podrá ser determinado por la situación de la violencia sexual, explotación y trata de personas y/o solicitud de las autoridades locales, así como por los habitantes de las comunidades.

# En lo referente a los flujos migratorios, se pondrán en marcha acciones de prevención en tránsito, brindando información acerca de los factores de riesgo, situaciones de vulnerabilidad y de los derechos que los asisten. Así mismo, se podrá coordinar con instituciones presentes con el objetivo de brindar los servicios adicionales disponibles dentro de los territorios.

# Dentro del marco de la Carta de Entendimiento suscrita entre la SVET, ACNUR y la ODHAG, se ha establecido el compromiso conjunto de velar por la protección de personas nacionales que sean referidas al programa PTA, tomando en consideración lo anterior, la SVET durante el desarrollo de acciones de prevención prestará su apoyo en materia técnica.

# Los objetivos de las UNIVET se desarrollarán de la siguiente manera:

# Procesos de asesoría, recomendación, fomento a las articulaciones institucionales, sensibilización dirigidas a funcionarios y empleados públicos de instituciones con vinculación directa e indirecta con estas problemáticas por medio de reuniones.

# Establecimiento de contactos directos con organizaciones de prevención de la violencia a través de visitas a lugares de concentración, apoyándolas con materiales impresos pertinentes destinados a este segmento de la población.

# Establecimiento de alianzas con escuelas e institutos para llevar a cabo procesos informativos dirigidas a maestros, directivos y estudiantes, así como padres de familia.

# En cuanto a la población migrantes interna o externa se llevarán a cabo procesos informativos sobre los derechos que los asisten y situaciones de vulnerabilidad.

# Lo anterior con la intencionalidad de lograr liderazgos comprometidos, tanto gubernamentales como de organizaciones privadas, por medio de la sensibilización y de alertar sobre factores de riesgo, incluida la migración. Asimismo, tendientes a la participación responsable y activa de la comunidad, seguida por el monitoreo como parte de las acciones desarrolladas por el Plan Nacional de Prevención de los delitos VET.

# Un aspecto importante del desarrollo de los procesos de información, sensibilización, asesoría, relacionamiento interinstitucional y recomendaciones se constituye en que las unidades móviles estarán dotada de materiales físicos y digitales tomando en consideración las características propias de cada lugar y de sus habitantes.

# Problema (s), objetivo (s) y resultados previstos

El problema radica en la prevalencia en el desarrollo de acciones tendientes a atender la prevención secundaria y algunas veces terciaria de los problemas, específicamente de la violencia sexual, explotación y trata de personas y la poca presencia de las instituciones a nivel comunitario y hasta familiar e individual.

Esa situación requiere el enfoque de intervención sobre las causas y factores de riesgo que promueven estas violencias como parte de la prevención primaria, lo cual puede ser abordado a través del conocimiento de las características propias de cada comunidad.

Con respecto a la escasa presencia de las instituciones a nivel comunitario, es necesario fortalecer a las organizaciones de prevención de la violencia y el fomento a la creación de redes institucionales, entre otros. Asimismo, la presencia se personal calificado y con experiencia en el abordaje de la prevención de los delitos VET.

Lo anterior, deberá apoyarse en una adecuada logística y la corresponsabilidad de las autoridades locales quienes son los encargados de poner en practica políticas y normas en función de prevenir la violencia sexual, explotación y la trata de personas.

En cuanto a los resultados esperados, se cuenta con el de educar y organizar a las comunidades e instituciones públicas y privadas para que sean capaces de identificar situaciones de riesgo y orienten sus acciones en función de actuar antes de que las violencias sucedan.

- Población de Interés del Proyecto

### Niños, niñas y adolescentes

### Los resultados de análisis indican que el ser testigo de la violencia también puede afectar el desarrollo normal de los NNA en la familia, además de que la violencia sexual, sobre todo sufrida durante la niñez, se asocia con más comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Asimismo, la niñez y la adolescencia representa el grupo objetivo más importante por constituirse en las principales víctimas de los delitos en cuestión, además de representar la población que a través de la información y formación puede romper patrones de violencia y de fomentar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.

Mujeres en riesgo:

Los estudios poblacionales de diversos países indican que de 10% a 69% de las mujeres entre los 15 años y los 49 años de edad expresaron haber sufrido maltrato físico por lo menos una vez en su vida. En ese sentido las mujeres se constituyen en un grupo al que es necesario informar sobre los factores de riesgo incluida la migración interna y externa, propia y de sus hijas, para que tengan la capacidad de evitar que sucedan en el núcleo familiar y a nivel comunitario.

## Población en general

## El Informe mundial sobre la violencia y la salud explica que la forma en que la comunidad responde a la violencia influye sobre los niveles generales de violencia en esa comunidad. En ese sentido, los habitantes de la comunidad representan un recurso importante en la prevención primaria, a la que debe sensibilizarse e informarse sobre los factores de riesgo, incluida la migración interna y externa, presentes.

## Personas en flujos migratorios irregulares:

La situación irregular en la que viajan las personas provenientes de países extranjeros constituyen un factor de riegos que facilita la violación de los derechos humanos fundamentales, y especialmente a ser víctimas de trata de personas, así como sufrir violencia y explotación sexual. En ese sentido, las personas parte de los flujos migratorios se constituyen en elegibles para el desarrollo de acciones de prevención a través de la información y asesoría que les permita poseer el conocimiento necesario para evitar situaciones de riesgo y engaños durante su travesía.

Departamentos priorizados:

La priorización departamental se basa en la carga poblacional e índices que representan la presencia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como accesos, lugares de paso y flujos migratorios.

Región occidente: Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Quiché

Región Norte: Peten, Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal

Regional Oriente: Chiquimula y El Progreso

Región Central: Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez

Región Sur: Escuintla

  - Datos demográficos de la población de interés

| Grupo de Población para la Planificación: |  | Niñas, niños, adolescentes, mujeres y población en general. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subgrupo (si fuese aplicable): |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de edad | Hombres |  |  | Mujeres |  | Total |  |
|  | en cifras |  | en % | en cifras | en % | en cifras | en % |
| 0 a 17 | 1200 |  | 30% | 1200 | 30% | 2400 | 60% |
| 18 a 60 y > | 800 |  | 20% | 800 | 20% | 1600 | 40% |
| Total: | 2000 |  | 50% | 1000 | 50% | 4000 | 100% |

  - Asesoría a instituciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias de prevención de la violencia

Como parte del enfoque primario de la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas aplicable dentro de la estrategia en la que se integran las UNIVET, la asesoría, recomendaciones y fomento a las articulaciones entre institucionales se abordarán a través de charlas y capacitaciones con la intencionalidad de que apliquen las políticas y normas tendientes a influir sobre los factores de riesgo que facilitan estas violencias. Los sectores que forman parte importante son salud, educación, justicia, atención y protección.

  - Coordinación

La Secretaria Ejecutiva de SVET tiene a su cargo la dirección de los diferentes espacios de toma de decisión respecto de la coordinación y articulación de esfuerzos con autoridades de instituciones garantes, cooperación y de sociedad civil. Será responsable por la coordinación y diálogo con las autoridades con quienes se establecerá un proceso constante de comunicación y coordinación con instituciones de la sociedad civil para la realización de acciones de prevención. La ejecución técnica del Proyecto corresponderá a la Dirección contra la Trata de Personas, a través de su Directora y de esta manera garantizar la óptima coordinación.

La SVET mantendrá reuniones de planificación y retroalimentación con las oficinas y oficiales de terreno de ACNUR. Se establecerán reuniones periódicas de coordinación en las que se revisarán entre otros puntos la implementación del proyecto. Se desarrollarán misiones en territorio en forma conjunta con ACNUR de ser necesario.

  - Visibilidad

La SVET, ACNUR y el Refugio de la niñez, estarán representadas en todas las acciones de comunicación dirigidas a la población objetivo, así como conocimiento de la sociedad en general. La comunicación está orientada a la niñez, adolescencia, mujeres, las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en flujos mixtos identificando los servicios disponibles para su asistencia en la ruta migratoria, tomando en cuenta el contexto COVID-19.

Como parte de la estrategia comunicacional se desarrollarán iniciativas en coordinación con ACNUR, expresando el esfuerzo conjunto en favor de la prevención primaria, tomando en consideración fechas emblemáticas como el Día Mundial del Refugiado, se tomarán en cuenta fechas representativas de las comunidades conforme se soliciten.

En los eventos de capacitación, socialización y difusión de los programas, se hará mención específica del apoyo financiero, el acompañamiento y la coordinación que la SVET recibe de ACNUR y El Refugio de la Niñez, con el objetivo de que la población en general conozca quienes han brindado los apoyos necesarios.

Para el cumplimiento de lo cual se solicitarán las autorizaciones correspondientes para el manejo del logotipo y el nombre de las instituciones. Asimismo, se apoyará las campañas en donde participe El Refugio de la Niñez y/o ACNUR, cuando lo consideren pertinente.

  - Examen y presentación de informes

La SVET tendrá a su cargo la elaboración y envío de informes, manteniendo la reserva correspondiente si en caso tuviera acceso a información sobre víctimas de los delitos VET dentro del marco del Proyecto,

Para el efecto realizará un monitoreo trimestral para evaluar el avance en la ejecución de las diferentes acciones de conformidad con la planificación operativa anual, el monitoreo consistirá en visitas de campo que permiten evidenciar los resultados alcanzados con las acciones desarrolladas.

En cuanto a la elaboración y presentación de informes de avances y seguimiento de la ejecución de acciones se tomará como base los instrumentos utilizados para la rendición de resultados utilizado por el Plan Nacional de Prevención de los delitos VET desarrollado por SVET.

    - Informes y protección de datos

- De forma mensual dentro de los primeros 7 días de cada mes la SVET, presentará al ACNUR un informe de la población atendida de interés de ACNUR.

- De forma mensual y a más tardar el 7 de cada mes deberá presentarse al ACNUR un informe narrativo de actividades de un máximo de dos páginas (formato en Word) con las incidencias que se deriven de las mismas.

- De forma mensual y a más tardar el 15 de cada mes deberá presentarse al ACNUR el informe mensual de gastos (formato en Excel) con base al Anexo C Plan de Pagos.

- Aportes y proyectos relacionados.

  - Asociado

El Refugio de la Niñez, ejecuta programas de protección especial para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas con el apoyo de diferentes cooperantes, mediante los cuales se cubrirán algunos costos para la ejecución del presente proyecto, como los fondos que recibe El Refugio de la Niñez, como parte de una subvención del Estado de Guatemala.

  - Terceros:

"No aplicable"

  - Estrategia de salida y sostenibilidad.

El proyecto de las Unidades móviles de prevención de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas se enfoca en el abordaje de los factores de riesgo y de vulnerabilidad para la prevención primaria de esos delitos mediante procesos de formación e información dirigidos a personas en riesgo y personas de interés del presente proyecto.

El presente proyecto busca fortalecer entidades gubernamentales y de la sociedad civil, dejando capacidad instalada para la oportuna atención de las personas de interés una vez haya sido finalizado el presente proyecto, así como el fortalecimiento de factores de resiliencia en los grupos poblacionales atendidos. Una de las estrategias de sostenibilidad desde el enfoque de desarrollo de competencias/capacidades, se encuentra relacionada a Planes de capacitación y formación en temas prioritarios en beneficios de las personas de interés.

- Cambios y Enmiendas

No aplica en este momento