Guatemala, 18 de junio 2021.

Reunión DIRVS

DESIGNACIÓN DE ACTIVIDADES

Participantes:

Dirección Interina Técnica – Licenciada Jasmin Asturias

Licenciada Aracely Godoy (Nueva)

Licenciada Adriana Ovalle (Nueva)

Se brindó la bienvenida a los nuevos integrantes y se designaron las siguientes acciones:

- El 1ero de julio de 2021 se incorpora la nueva Directora contra la Violencia Sexual.

- Existen acciones y pendientes de carácter urgente, según las necesidades del equipo se designarán las mismas.

- El desarrollo de las actividades se desarrolla de forma equitativa por todos los integrantes del equipo entre lo que involucra (redes, mesas, capacitaciones, comisiones, entre otras).

- En el DRIVE se puede encontrar la información designada a cada cual para que la nueva Directora pueda encontrar en marcha las acciones a culminar en el presente año.

CAPACITACIONES:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biotrash | 24 de junio de 2021 (Aracely) |  |
| 2 | Tribunal 2do y 2era Instancia de Femicidio, se refirió para dar proceso de formación al Instituto Experimental (establecer, fecha, hora y lugar) | Aracely |  |
| 3 | Curso de UNICEF que está coordinando el Licenciado Max, el cual requiere la aprobación de la Universidad de San Carlos | Adriana | Hay que requerir información para retroalimentar y ver en qué fase se encuentra el mismo |
| 4 | Escuelas Seguras, curso de informática (Plataforma 3 delitos) Se está trabajando en un directorio para los delegados | Adriana | Consultar en qué fase se encuentra el proceso |

CAPACITACIONES:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | SOSEP, Hogares Comunitarios Una vez al mes (una semana antes Jasmin) Videos Lucia de consejos para padres Stand informativo Tiempo: 1hora (15 min cada grupo) Los municipios a cubrir son Villa Nueva, Fraijanes, Mixco y Departamento de Guatemala (Todo 2021) | Todo el equipo de la DIRVS Todo el año 2021 una vez al mes | Se asignara a cada miembro según la programación que se encuentra en el Drive de la Dirección |
| 6 | SBS, Capacitaciones Casa Joven (Agentes de Cambio) Modalidad Virtual A cargo de Sarah Lú de DIRTP PPT de Lucia Videos y gráficos | Jueves 10 de junio (Jasmin) Jueves 01 de julio (Aracely) Viernes 09 de julio (Adriana) Miércoles 14 de julio (Lucia) |  |
| 7 | RENAP, grupos de 10 a 15 personas (COVID) Presencial Listado de asistencia en físico y en google para las metas de la Dirección | Lunes 16 de agosto (Jasmin) Miércoles 18 de agosto (Video Ruta) Viernes 20 de agosto (Aracely) Lunes 23 de agosto (Adriana) Viernes 27 de agosto (Lucia) |  |

MESAS:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesa de Niñas Embarazadas | Jasmin |  |
| 2 | PLANEA (Titular Jasmin y Suplente Adriana) mesa está vinculada al GEDS | Jasmin (Titular) Adriana (Suplente) | Se deberá solicitar nombramiento como suplente |

MESAS:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Red de Paternidad Responsable | Martes 13 julio (Aracely) |  |
| 4 | Mesa de Prevención de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas – GEDS | Adriana | *Pendiente que del Despacho y la Unidad de Planificación se vuelva a designar a la DIRVS en virtud de no haber asistente en planificación que le dé seguimiento a la misma |
| 5 | CONAPREVI | Lucia |  |
| 6 | Pueblos Indígenas | Lucia |  |

REDES:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zacapa | Jasmin |  |
| 2 | Jutiapa | Jasmin |  |
| 3 | Alta Verapaz (Activa por Despacho) Gobernador busca resultados puntuales Bastante interés por parte del Despacho, no está contenta por la consultora Departamental El consultor debe tener el liderazgo en el Departamento | Adriana |  |
| 4 | Baja Verapaz (Activa) Gobernador El año pasado llego el Vicepresidente Seguimiento Reunión de la RED con Diputada (tiene bastante incidencia) Comunicarse con la Consultora | Adriana |  |

REDES:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Totonicapán (Activa por Despacho) CODEVET (Plan Piloto) Plan de Trabajo Manual de Funciones de la CODEVET Se busca impulsar como algo fijo y formal en las demás redes *impulsar en los demás Departamentos | Lucia |  |
| 6 | El Progreso (Activa por Despacho) | Lucia |  |
| 7 | Santa Rosa | Aracely |  |

MONITOREO DE CLÍNICAS:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultores a nivel nacional, en el mes de AGOSTO que entreguen y cuando se tengan los informes, se empieza a trabajar la información con todo el equipo de la DIRVS | Todo equipo DIRVS |  |
| 2 | USAID – brindará el remozamiento para algunas clínicas específicas, por lo que ya se tuvo el primer acercamiento con el Viceministro de Hospitales (Existe la posibilidad de evaluar la construcción de la Clínica número 43 en Tecpán como un plan piloto o bien el remozamiento de la Clínica de Alta Verapaz) | Todo equipo DIRVS |  |
| 3 | DEMI – existe la propuesta con DEMI de un proceso de capacitación con delegados en cuanto a las RUTAS o GUÍAS para atención (En proceso) | Jasmin |  |

MONITOREO DE FISCALÍAS:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cronograma de actividades | Jasmin |  |
| 2 | Organización de los Equipos de Monitoreo | Jasmin |  |
| 3 | OXFAM – Pauta Radial para Alta Verapaz | Adriana |  |
| 4 | Revisión de Términos de Referencia (Próxima semana oferta) | Lucia |  |

MATERIALES:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan Anual de Compras | Lucia – Montos Celeste – Solicitudes de Compras |  |
| 2 | Libro para colorear – Historieta | Jasmin (antes Astrid) |  |
| 3 | Material Braille | Celeste (antes Astrid) |  |
| 4 | Bolsillos Mujeres Consejos | Aracely |  |
| 5 | Compendio de leyes | Adriana (antes Jessica) | Preguntar a Aracely en cuanto a la normativa internacional porque brindo apoyo a Jessica en su momento |
| 6 | Cartas – Consejos para Padres Madres y Cuidadores | Aracely (antes Lucia) | En el mes de JULIO deben estar los artes |
| 7 | Guía de Recomendaciones para Comadronas Que sea funcional para ellas Con grupos focales para que brinden aportes | Aracely |  |
| 8 | Discapacidad | Lucia |  |
| 9 | Primeros Auxilios Psicológicos | Lucia |  |

ESTRATÉGIAS:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proceso Formativo en Vía Canales Acción puntual Oficinas de la Mujer Como formador de formadores Efecto cascada | Aracely (antes Astrid) |  |
| 2 | Denuncia Licenciada Karla Santizo | Adriana (antes Astrid) | Seguimiento Adjuntar correo inicial |

METAS:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotografías del lugar y de la actividad | Cada miembro del equipo que le corresponda según actividad | Hacer llegar a Celeste la información |
| 2 | Resultados de la actividad |  |  |
| 3 | Listados de participantes en físico y electrónico de ser necesario |  |  |

ADMINISTRATIVO:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viáticos | Cada miembro del equipo que le corresponda según actividad | Apoyo y guía a Celeste de ser necesario |
| 2 | Vehículos |  |  |
| 3 | Nombramientos |  |  |

ACTIVIDAD GRANDE:

| No. | ACTIVIDAD | ENCARGADA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En las actividades grandes de las REDES u otras correspondientes a la Dirección | Todo el equipo brinda apoyo | Siempre debe hacerse un check list para el cumplimiento de la actividad y para el apoyo de todas |

DRIVE: Organización del Trabajo en Equipo de la DIRVS.